Приложение 1
к приказу МАДОУ «Ныробский детский сад» 
от 31.08.2025 № 57-1 од
Дорожная карта реализации проекта «Орлята-дошколята» 
в МАДОУ «Ныробский детский сад»
	Содержание работы
	Сроки проведения
	Целевая аудитория/ответственный/
социальное партнерство
	Продукт деятельности

	Ознакомление педагогического коллектива с методическими рекомендациями по развитию социальной активности детей старшего дошкольного возраста в рамках программы «Орлята России» и адаптированного проекта «Орлята-дошколята»
	Август - сентябрь
	Педагоги МАДОУ «Ныробский детский сад»
	Протокол педагогического совета

	Создание в холле ДОО общего информационного стенда о деятельности детского - движения «Орлята-дошколята»
	Сентябрь-октябрь
	· старший воспитатель
·   педагоги подготовительной группы
	«Орлятский уголок»

	Ознакомление родителей воспитанников подготовительной группы с методическими рекомендациями по развитию социальной активности детей старшего дошкольного возраста в рамках программы «Орлята - дошколята»
	Сентябрь
	· родители
· педагоги подготовительной группы
	Протокол родительского собрания

	Формирование творческой группы педагогов для реализации проекта «Орлята-дошколята» с изданием приказа.
Разработка и утверждение положения о реализации проекта «Орлята-дошколята» в МАДОУ «Ныробский детский сад»
	Август-декабрь
	· старший воспитатель
	· Приказ о создании рабочей группы
· Положение о реализации проекта «Орлята-дошколята»

	Трек «Учимся, растем, мечтаем ВМЕСТЕ!» (возможна реализация мероприятий в рамках взаимодействия с начальной школой)
	Декабрь
	· старший воспитатель;
· педагоги подготовительной группы
·  обучающиеся начальной школы
	· Пост на странице ДОО в VK
· Обновление информации на стенде о деятельности детского движения «Орлята-дошколята» (фотоотчет)

	Трек «Здоровым будешь – все добудешь!». Коллективно-творческое дело спортивной направленности «Предновогодние старты»
	Февраль
	· старший воспитатель
· педагоги подготовительной группы;
· обучающиеся начальной школы 
	

	Трек «Дерево дорого плодами, а человек – делами!»
Коллективно-творческое дело нравственно-духовной направленности
Акция «День Земли»
	Март
	· старший воспитатель
· педагоги подготовительной группы
· родители
	

	Трек «Орлятское путешествие» по достопримечательностям Родины.
Коллективное творческое дело «Секреты орлиной дружбы».
Коллективно-творческое дело патриотической направленности «Если дружба велика, будет Родина крепка!»
	Апрель
	· старший воспитатель
· педагоги подготовительной группы
· родители
	

	Трек «Дерево дорого плодами, а человек – делами!»
Коллективно-творческое дело нравственно-духовной направленности
«Если семья вместе, то и душа на месте» (15 мая – Международный день семьи).
Коллективное творческое дело эстетической направленности – мастер-класс «Ромашка – символ семьи».
	Май
	· старший воспитатель
· педагоги подготовительной группы
· родители
	

	Размещение информации о реализации проекта
	В течение года
	старший воспитатель

	·  Пост на странице ДОО в VK
· Обновление информации на стенде о деятельности детского движения «Орлята-дошколята» (фотоотчет)

	Тиражирование опыта работы
	В течение года
	творческая группа
	Выступление на конкурсах, семинарах, вебинарах

	Анализ реализации проекта
	Сентябрь, май 
	творческая группа
	Письменный отчет

	Работа с воспитанниками, родителями и социальными партерами по реализации содержания программы
	Сентябрь–май 
	педагоги подготовительной группы, воспитанники 6–7 лет и их родители, социальные партнеры
	Освещение мероприятия на странице ДОО в VК, на сайте ДОО

	Заседание рабочей группы
	Ежеквартально согласно плану работы на месяц
	Члены рабочей группы
	Протоколы заседаний



